2020横店影视文化产业博览会会展服务项目

（保障服务）

竞

争

性

磋

商

文

件

## 采购人： 杭州西博文化传播有限公司

## 二O二O年九月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  响应方须知	3

第三章  评审办法及评审标准	11

第四章  项目需求	12

第五章  响应文件格式附件	20

- 第一章  竞争性磋商公告

一、项目概况

为深入贯彻落实《关于加快推进横店影视文化产业发展的若干意见》(浙委办发〔2018〕25号)文件精神，以社会主义核心价值观为引领，坚持以人民为中心，以改革创新为动力，坚定文化自信，扛起历史新使命，进一步推动横店影视文化产业高质量发展。作为全国影视文化行业发展的产业重镇，横店有全球规模最大的影视实景拍摄基地、全国最为密集的影视产业集群和最为完善的影视产业服务体系，拟举办系列活动，打造影视文化产业发展和交流平台，本次首届组办“横店影视文化产业博览会”这既是一次横店影视产业的成果展示，更是一次同行们相聚一处、共同探讨行业未来发展的盛会。

本次项目活动将充分发挥横店辐射带动、创新引领作用，加强资源整合，聚焦全产业链，为打造“全球最强的影视产业基地”目标提供有力支撑。

二、资格要求

1、杭州西博文化传播有限公司合作伙伴库内单位；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：公告之日至2020年10月8日17：00（北京时间）

方式：杭州西博文化传播有限公司官方网站（www.ixibo.cn）动态栏目内的通知公告中获取。

售价：免费。

四、报名截止时间

报名截止时间：2020年10月8日17：00（北京时间）

报名邮箱：huangty@ixibo.cn

响应单位在报名截止时间前将《报名表》发送至报名邮箱。

五、入围方式

采购单位将从报名单位中选择3家参与本次磋商。

六、响应文件递交

截止时间：2020年10月13日14：00（北京时间）

地点：杭州市下城区江南巷11号文晖街道科技综合楼15楼会议室

联系方式：18069783688 （逾期送达或未密封将予以拒收）

提示：供应商应于截止时间前通过纸质密封文件完成响应文件的递交工作，截止时间之后递交的响应文件不予接受。

七、磋商保证金

磋商保证金（人民币）：0元;

八、开标

时间：2020年10月13日14：00（北京时间）

地点：杭州市下城区江南巷11号文晖街道科技综合楼15楼会议室。

九、采购询问

1、采购人信息

名称：杭州西博文化传播有限公司

地址：杭州市下城区江南巷11号文晖街道科技综合楼15楼

联系人：黄鼎昊  联系电话：13396582408

- 第二章  响应方须知

一、前附表

| 项号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2020横店影视文化产业博览会会展服务（保障服务） |
| 2 | 项目地点 | 横店圆明新园 |
| 3 | 项目规模 | 大会会展保障服务，以及活动现场配套保障等相关服务。 |
| 4 | 服务内容 | 项目实施及现场服务 |
| 5 | 采购范围 | 本项目采购范围为2020横店影视文化产业博览会会展服务（保障服务）落地执行和现场管理工作（详见项目运营方案及项目工程量清单）及根据现场实际需要发生的甲方明确指令要求完成的工作量。 |
| 6 | 质量要求 | 达到合格且满足采购人要求的设计及使用功能 |
| 7 | 服务时间 | 2020年10月22日-11月3日 |
| 8 | 供应商资格 | 杭州西博文化传播有限公司合作伙伴库内的独立法人单位（不允许联合体参加）。 |
| 9 | 预算价格（最高限价） | 195万元（大写：人民币壹佰玖拾伍万元整） |
| 10 | 评审办法 | 最低评标价法 |
| 11 | 磋商有效期 | 60日历天（从响应文件递交截止之日算起） |
| 12 | 响应文件份数 | 壹份正本，肆份副本 |
| 13 | 响应报名 | 报名截止时间：2020年10月8日17：00（北京时间） 报名邮箱：huangty@ixibo.cn 响应单位在报名时间将《报名表》发送至报名邮箱。 |
| 14 | 响应文件递交 地点及截止时间 | 收件单位：杭州西博文化传播有限公司 地 址：杭州市下城区江南巷11号15楼（会议室） 时 间：2020 年 10 月 13 日 14 时 00 分 |
| 15 | 开标会 | 地 址：杭州西博文化传播有限公司 杭州市下城区江南巷11号15楼（会议室） 开标时间：2020 年 10 月 13 日 14 时 00 分 |

二、总  则

- 竞争性磋商采购方式，是指采购人、采购代理机构通过组建竞争性磋商（评审）小组（以下简称磋商（评审）小组）与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商（评审）小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。

- （一）适用范围

- 仅适用于本次竞争性磋商文件中采购的项目。

- （二）定义

- 1、“磋商方”系指组织本次磋商的采购人。

- 2、“磋商响应方”系指向磋商方提交磋商响应文件的供应商。

- 4、“产品”系指供方按磋商文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

- 5、“服务”系指磋商文件规定磋商响应方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

- 6、“项目”系指磋商响应方按磋商文件规定向采购人提供的产品和服务。

- （三）磋商响应方的确定

- 通过采购人官方网站发布的采购公告获取采购文件，并符合本次采购资格和要求的采购人合作伙伴库内的独立法人单位。

- （四）磋商响应方委托有关说明

- 1、全权代表须携带有效身份证件。如全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见附件）。

2、磋商响应方所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人单位所拥有。其所使用的采购项目实施人员必须为本法人单位员工。

3、以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

- 5、磋商响应方应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （五）磋商响应费用

- 不论磋商采购结果如何，磋商响应方均应自行承担所有与磋商响应有关的全部费用（磋商文件有其他规定除外）。

- （六）质疑

- 1、磋商响应方认为磋商过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在成交结果公示之日起三个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

2、质疑应当以书面形式提出。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b质疑项目的名称；

c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d事实依据；

e必要的法律依据；

f提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述磋商过程或磋商结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，磋商方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

- （七）磋商文件的澄清与修改

1、磋商响应方应认真阅读本磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，磋商响应方应当在磋商响应截止之日五个工作日前以书面形式向采购人提出。采购人将在规定的时间内，在相关平台上发布更正公告，并以书面形式通知所有磋商文件收受人。

2、在磋商过程中，磋商（评审）小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人确认，该实质性变动是磋商文件的有效组成部分，并以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商（评审）小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

3、磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- （八）在磋商过程中，因磋商（评审）小组实质性变动了采购需求，已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

三、磋商响应文件的编制

- （一）磋商响应文件的组成

磋商响应文件由商务及资信文件、技术文件两部份组成。

- 商务及资信文件

（1）商务部分

1）开标一览表（详见附件2）

2）报价明细表（详见附件3）

（2）资信部分

- 1）磋商响应声明书（详见附件4）

- 2）法定代表人授权委托书 （详见附件5）

- 3）供应商基本情况表（详见附件6）

- 4）企业财务状况（近2年的财务报表）（详见附件7）

- 5）企业近三年业绩表（详见附件8）

2、技术文件

（1）项目实施组织方案

（2）蹉商响应方需要说明的其他文件和说明

- （二）磋商响应文件的语言及计量

- 1、磋商响应文件以及磋商响应方与磋商方就有关磋商响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

- 2、磋商响应计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）磋商响应报价

1、磋商响应报价应按磋商文件中相关附表格式填报；

2、磋商响应报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

- （四）磋商响应文件的有效期

- 1、自磋商响应截止日起90天内磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

- 2、成交人的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）磋商响应文件的签署和份数

1、磋商响应方应按本磋商文件规定的格式和顺序编制、装订磋商响应文件并标注页码，磋商响应文件内容不完整、编排混乱或装订易脱落导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商响应方的责任。

2、磋商响应将响应文件正本、副本规定的份数分别编制并按A4纸规格单独装订成册，磋商响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3、磋商响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，磋商响应文件正本除《磋商响应方须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。

4、磋商响应文件须由磋商响应方在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，磋商响应方应写全称。

5、磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商响应方负责。

- （七）磋商响应文件的包装

磋商响应方应按资信及商务文件、技术文件分别各单独密封封装。磋商响应文件的包装封面上应注明磋商响应方名称、磋商响应方地址、磋商响应文件名称（资信及商务文件、技术文件）、磋商响应项目名称、标项及“磋商时启封”字样，并加盖磋商响应方公章。

- （八）磋商响应无效的情形

实质上没有响应磋商文件要求的磋商响应将被视为无效磋商响应。在评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

1、未按规定密封或标记的磋商响应文件、法定代表人或授权委托人未到磋商现场参与开标及磋商的；

2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的磋商响应文件；

3、仅以非纸制文本形式递交的磋商响应文件；

4、磋商响应方未能提供合格的资格文件；

5、与磋商文件有重大偏离的磋商响应文件；

6、磋商文件需要演示而没有演示的、需要提供样品而没有提供样品的；

7、标项以赠送方式磋商响应的；

8、磋商响应文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未有效授权、法定代表人授权书填写不完整或有涂改的；

9、未成功办理采购文件获取手续的；

10、磋商最终报价超出预算的；

11、最终报价明显高于其市场报价或低于成本价且不能合理说明原因并提供证明材料的；

12、不符合法律、法规和本磋商文件规定的其他实质性要求的。

四、磋商程序

（一）磋商（评审）小组

竞争性磋商（评审）小组由采购人代表共3人以上单数组成。

（二）开标

1、采购人将按照竞争性磋商文件规定的时间、地点和程序组织开标，各授权供应商代表及相关人员应参加开标会并接受核验、签到，无关人员不得进入开标现场。

2、参加开标会议的供应商的法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证，委托代理人还应随带参加开标会议的授权委托书，以证明其身份；

3、开标会议由采购人主持，并按如下程序进行：

（1）由采购人查验各供应商应到会代表身份是否符合本投标须知相关规定；

（2）由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构进行检查并公证；

（3）经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人的名称、报价和响应文件的其他主要内容。

（4）采购人在采购文件要求提交响应文件的截止时间前收到的响应文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。

（5）采购人将对开标过程进行记录，并由采购人和供应商代表签字确认后存档备查。

（三）磋商程序

采购人将按照磋商文件规定的时间、地点和程序组织磋商，各磋商（评审）小组成员及相关人员应参加磋商活动并接受核验、签到，无关人员不得进入磋商现场。

1、核验出席磋商活动现场的磋商（评审）小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，无关人员一律拒绝其进入磋商现场。

2、介绍磋商现场的人员情况，宣布磋商工作纪律，告知磋商人员应当回避情形；组织推选磋商（评审）小组组长。

4、根据需要简要介绍竞争性磋商文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及磋商工作需注意事项等，让磋商（评审）小组成员尽快知悉和了解所磋商项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒磋商（评审）小组对磋商项目应确定磋商方法和轮次，对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度，对磋商（评审）小组提出的有关磋商文件、磋商响应文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5、经磋商确定最终采购需求和实质性响应的供应商后，磋商（评审）小组对各磋商响应方最终报价的合理性进行审核。

6、磋商（评审）小组组长组织磋商人员根据本文件的《评审办法与评审标准》对提交最终报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

7、磋商（评审）小组对拟认定为响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购人可协助磋商（评审）小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），磋商（评审）小组组长应提醒相关磋商（评审）小组成员进行复核或书面说明理由，小组成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；磋商（评审）小组成员的磋商、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

8、做好磋商现场相关记录，并要求磋商（评审）小组各成员签字确认。

（四）磋商原则

1、磋商（评审）小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与磋商有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；磋商（评审）小组及有关工作人员不得私下与磋商响应方接触。

2、磋商（评审）小组成员因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加磋商工作的，应按规定更换磋商（评审）小组成员,被更换的磋商（评审）小组成员之前所作出的磋商意见不再予以采纳，由更换后的磋商（评审）小组成员重新进行磋商。无法及时更换磋商（评审）小组成员的，要立即停止磋商工作、封存磋商资料，并告知供应商重新磋商的时间和地点。

3、磋商（评审）小组成员对有关磋商文件、磋商响应文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的磋商（评审）小组成员及其意见或理由应予以完整记录，并在磋商过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对磋商文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释。

4、如多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一采购项目竞争的，应当按一家供应商认定。磋商时，应取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；报价相同时，由磋商（评审）小组集体决定。

非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

- （五）确定成交供应商的原则

1、根据竞争性磋商文件规定，磋商（评审）小组向采购人采购领导小组推荐成交候选供应商排序名单，由采购领导小组确定中选人。

2、确定供应商后，采购人将于3个工作日内在杭州西博文化传播有限公司官方网站上发布成交公告，并在公告发布后30日内签订项目合同。

- 第三章  评审办法及评审标准

根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国采购法实施条例》、《采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

1、本次评审采用　最低评标价法　。即在符合本磋商文件要求的前提下，择定评标价格最低者为第一中标候选人，即中标供应商。

2、中标候选资格按评标价格由低到高顺序排列，当评标价格相同时，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一的的响应人为中标候选人。

- 第四章  项目需求

# 一、项目具体需求

# 1、详见《横店影视文化产业博览会主场运营方案文件》和《工程量清单》。

# 二、其他要求

1、基本展务执行要求

（1）展前

a.配合完成报馆报批工作；

b.展览基本保障工作（包括现场办公区域布置、场馆强弱电布线、公共卫生设施保障、公共区域照明保障、活动区域安全管理、布展设备租赁保障服务等）、特装管理、物料制作等；

c.展会动态进展情况编报；

（2）展中

现场安全、秩序维护、协调；

（3）展后

监管撤展工作安全有序进行，完成垃圾清运工作。

- 横店影视文化产业博览会

- 主场运营方案文件

- 一、展会日程

- 1、搭建时间：2020年10月26-29日

- 2、展商布展时间：2020年10月30日

- 3、展览时间：2020年10月31日－11月2日9:30-17:00

- 4、撤展时间：2020年11月2日下午16:00-11月3日17:00

- 二、展会地点：

名称：中国 . 横店会展中心

地址：金华市横店（圆明新园）圆明路333号

- 三、展会平面图

- 四、公共区域基础设施配备规划

1、消防安全设施

（1）所有临建设施不得遮挡场馆消防栓、防火卷帘、配电间等场馆基础设施，确保消防安全。

（2）施工期间以及开展期间，所有展台严格按照消防安全的规定，配备年检合格的灭火器，每个展台必须按照每30㎡1具、每50㎡2具的标准配备合格有效的灭火器（单具≥ 2kg）。

（3）根据消防安全管理部分指导意见，除场馆消防设施配备以及展台灭火器配备外，公共区域及主通道配备年检合格灭火器，规划如下图（单具≥35kg）：

2、移动厕所设施

（1）展览期间2馆与3馆之间配备一台12坑位的移动厕所（拉臂式移动厕所）；使用时间：10月30日至11月2日；

（2）展览期间，VIP室旁设置单体VIP厕所供VIP嘉宾使用；使用时间：10月31日-11月1日；

（3）移动厕所清洁方案

（4）抽粪车进行简单清污不影响正常使用。

- 五、证件方案

1、证件分类

（1）施工搭建期间

前期施工进场、后期撤展两个时期，所有施工人员均适用施工人员证件及施工车证。

有效期：10月26日至10月29日，11月02日16:00至11月03日17:00

（2）开展期间

分为：组委会、工作人员、嘉宾证、媒体证、专业观众、参展商、志愿者7类证件，所有人员均适用该类型证件。

有效期：10月30日至11月2日

2、证件设计

- 六、保洁方案

1、保洁时间：

（1）开荒保洁：10月22日-10月24日

（2）搭建期间保洁：10月25日-10月30日

（3）展前大扫除：10月30日 17:30-20:00

（4）活动期间保洁：10月31日-11月2日

（5）撤场保洁：11月3日

- 保洁内容：

- 入口广场保洁工作

- 场馆周边墙院保洁工作

- 2号馆展区保洁工作（前期清灰、搭建、活动期间保洁）

- 餐饮污水处理

- 商家展位保洁管理方案

- 垃圾清运工作

- 七、网络保障

按展商服务组提交需求保障各展位网络通讯，确保展期内网络通畅。

- 八、安保管理规划

1、搭建布展期间：

a.停车卸货区域车辆凭证进入；

b.有序管理卸货区域，确保物料规范堆放；

c.施工区域凭有效证件进入；

d.施工区域巡逻管理，及时发现安全隐患；

e.夜班巡逻确保施工区域及卸货区域安全，避免违规操作。

2、开展期间：

a.交通分流，进出车辆进行分流，阻止无关车辆进入，指引车辆有序进出；

b.各入口管理，查验进入人员证件，并维持参展人员入场秩序，并对参展人员进行安全检查；

c.停车场管理，引导车辆有序停车，并对违规停车进行修正；

d.活动区域巡查，及时发现安全隐患并纠正；

e.夜间值班，维护撤展期间场馆内秩序。

- 九、防疫管理

1、出入场馆防控措施

（1）搭建(步行人员)：出示健康绿码经过测温安保验证符合条件进入搭建现场；

（2）主办方工作人员、参展、参会、观展步行人员：出示健康绿码经过测温安保验证符合条件进入场馆；

（3）货车管理：货车司机出示健康绿码经过安保手持测温符合条件进入会展中心大门排序，货车进场前必须进行消毒处理，方可进场；

（4）小车司机：出示健康绿码经过安保手持测温符合条件进入会场地停车场；

（5）中巴、大巴司机：出示健康绿码经过安保手持测温符合条件进入会展中心，乘客下车出示健康绿码经过测温安保验证符合条件进入场馆；

（6）不符合进馆条件人员，禁止进入场馆；现场临时突发如有发热、咳嗽等症状况者采取应急。

2、展会现场防控措施

（1）活动现场采取封控管理，所有进出人员必须按照指定通道出入；

（2）根据活动使用区域在指定活动现场出入口按照要求配置安检设备，并摆放摆放4台测温消毒设备；

（3）人员间隔：注册台、测温安检区域人员保持1米以上距离；

（4）所有人员进入活动现场必须佩戴口罩，经过测温、消毒、身份信息录入方可进入；

（5）在活动现场入口配置相应的口罩、消毒液等防疫物资；

（6）进入活动现场人员流量不超过场地最大容量的60%，限流、限时进入拉开人员间距，保证场内人员间隔距离在1米以上。

3、环境管理

（1）每日早上7:00-8:00、晚上18:00-19:00两次使用84消毒液对使用场地进行全面消毒；除日常清洁外，密闭空间及日常手触摸到的设施、设备，使用75°酒精或季铵盐类消毒剂进行消毒（酒精消毒时采取擦拭形式进行确保消防安全），对洗手间的洗手台、马桶、地面等区域使用含氯消毒剂开展消毒工作，以上场所根据实际使用情况可适当增加清洁和消毒的频次；

（2）卫生间配备足够的洗手液、一次性擦手纸等用具，增设废弃口罩回收专用箱（桶），活动现场出口增设弃口罩回收专用箱（桶）。

4、垃圾处置管理

（1）加强垃圾分类管理，及时收集并清运，做到日产日清；

（2）设置“废弃口罩垃圾桶”、按垃圾分类要求的各类垃圾桶，垃圾桶里外保持日常清洁，定期进行消毒处理。 “废弃口罩垃圾桶”标识清晰，定期用消毒剂（“84”消毒剂）对桶内口罩及手套进行喷雾消毒。消毒完成后，将废弃口罩密闭打包，统一送至垃圾站。如出现异常应根据防控要求及时进行清理和消毒；

（3）餐余垃圾与餐盒分别丢入有标识区分的垃圾桶内，进行垃圾分类管理，由场馆保洁及时消毒、打包清理、对垃圾桶进行消毒。加强就餐区卫生防疫管理，就餐前、后保洁员做好餐区地面及桌椅卫生清洁并进行防疫消毒。

5、应急措施处置

主办方、场馆方、参展商保持沟通及联动，积极妥善处理相关突发事件，全力保障项目顺利实施。如遇疫情疑似情形：健康码非绿码，对人员进行管控体温超过 37.3℃，拒绝进入场馆，并送至临时隔离观察点；活动现场发现胸闷、咳嗽等疑似情况，第一时间带离现场到临时隔离点，对现场进行应急处理，并第一时间上报疾控中心，启动疫情防控机制；在防疫部门的指导下，迅速开展场地消毒、人员隔离等相关防控措施

- 十、电力管理

按展商服务组提交需求保障各展位供电，确保展期内各展位用电安全。检查监督各展位接电、用电安全，及时发现安全隐患并指导整改。

- 第五章  响应文件格式附件

- 附件1                                         正本或副本

项目名称

响

应

文

件

响应方全称：

地    址：

时    间：

开标一览表

项目名称：

| 标的内容 | 总报价（单位：元） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |
| （项目名称） | ￥ |  |

供应商（公章）：

日期：     年    月    日

- 附件3

报价明细表

| 序号 | 项目内容 | 尺寸或规格 | 单位 | 数量 | 系数 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、会场搭建 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、单列费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、人工及运输费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 运输费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

日期：     年    月    日

- 附件4

声 明 书

致：杭州西博文化传播有限公司

（磋商响应方名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我（姓名）系（磋商响应方名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（磋商项目名称）的磋商响应，为此，我方就本次磋商响应有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部磋商文件，同意竞争性磋商文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是正确和真实的。

3、若成交，我方将按磋商文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构。

5、磋商响应书自磋商日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签章）：

供应商（公章）：

日期：     年    月    日

- 附件5

法定代表人授权委托书

杭州西博文化传播有限公司：

我    （姓名）系    （响应方名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为全权代表，以我方的名义参加项目名称：      项目的竞争性磋商响应活动，并代表我方全权办理针对该项目的响应、磋商、评审、等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表（签名）：                        职务：

全权代表身份证号码：

法定代表人（签章）：

供应商（公章）：

日期：     年    月    日

- 附件6

供应商基本情况表

| 单位名称 |  | 单位地址 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 |  | 联系人 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  | 注册资金（万元） |  | 固定资产（万元） |  |  |  |
| 法人代表 |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 资质等级情况 | 资质名称 | 颁发部门 | 资质等级 |  |  | 颁发时间 |  |
| 供应商近三年有无不良记录或因招投标违规涉及司法诉讼情况 |  |  |  |  | 有（ ），无（ ） |  |  |
| 供应商简介 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他有竞争力 的说明 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、附企业加盖公章的营业执照副本、相关资质类证书复印件。

- 附件7

企业财务状况表

（近2年财务报表）

| 资产总额 |  | 其中：固定资产 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 流动资产 |  |
| 负债总额 |  | 其中：长期负债 |  |
|  |  | 流动负债 |  |
| 年平均完成投资 |  |  |  |
| 最高年施工能力 |  |  |  |

- 附件8

近三年类似项目情况一览表

| 业主 | 项目名称及地点 | 项目时间 | 项目规模 | 合同价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |